## (1) Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo khối lượng Sprint, không phải cam kết |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ thành viên do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm cần kết hợp Velocity tham khảo 16 SP với Capacity thực tế để chọn khối lượng công việc phù hợp, không coi Velocity là cam kết và không quy đổi SP sang giờ

## (2) Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để chủ động thời gian, hạn chế phải chờ khi đến trạm

## (3) Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Cần thiết để người dùng đặt trước vị trí sạc, hoàn thành mục tiêu của Sprint |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa được thống nhất; nên làm rõ trước khi đưa vào Sprint |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, giờ và xe cần sạc; kiểm tra vị trí không có lịch trùng thời gian | Người dùng chọn được thông tin đặt sạc hợp lệ, không trùng lịch | 12 |
| 2 | Xây dựng chức năng xác nhận đặt chỗ và tạo mã xác nhận | Lịch sạc hợp lệ được lưu và có mã xác nhận | 8 |

## (4) Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở mức 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 9,9 SP xuống 8,8 SP, cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI. Đến ngày 3, nhóm giảm còn 8 SP nhưng tiếp tục giữ nguyên đến ngày 7, trong khi đường lý tưởng giảm còn 3,3 SP ở ngày 7, gây rủi ro chậm tiến độ và không đạt Sprint Goal

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Tại ngày 7, nhóm còn 8 SP chưa Done, cao hơn mức lý tưởng 3,3 SP, nên cần phối hợp kiểm tra trở ngại, hỗ trợ nhau hoàn thành các công việc còn lại của CS03 và ưu tiên kiểm thử để đưa PBI về Done. Nhóm không thêm việc ngoài Sprint Goal, không thay đổi Story Point và chỉ trừ SP khi PBI thực sự Done